2021年度预算项目绩效自评表
	  项目名称
	市应急局安全生产专项业务经费
	项目编码
	

	项目实施单位
	玉林市应急管理局
	主管部门
	玉林市应急管理局

	资金总额
	    资金来源
	    金额 118（万元）

	
	合计
	 118万元

	
	    其中：一般公共预算拨款
	其中：中央
	

	
	118万元
	    自治区
	

	
	    政府性基金
	
	

	
	    其他资金
	
	

	项目概况（包
	指导玉林市本级安全生产监管工作，向政府申请招聘安全生产专业技术服务人员及专家开展安全生产监管业务。

	项目起始时间
	2021年1月
	    项目终止时间  2021年12月

	项目实施进度
	根据年度工作安排向财政局提出经费申请,财政进行授权支付。

	年度绩效目标
	2021年度本项目主要用于开展全市安全生产管理业务，负责安全生产宣传、大检查和专项督查、事故处理等相关支出，有效遏制全市安全生产事故的发生。

	  自评得分（满分100分）
	100分
	预算执行率% (10分)
	10分

	项目绩效目标

衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完

成值
	未完成

的原因
	指标得分

	
	
	  产出数量
	执法检查
	432次
	432次
	
	20

	
	
	
	接待、会议
	25次
	27次
	
	

	
	
	
	业务培训
	550人次
	550人次
	
	

	
	
	
	宣传及业务处理
	完成年度任务
	完成
	
	

	
	
	
	聘请专家
	110次
	120次
	
	

	
	
	
	特种作业PVC实体证
	约3000件特种作业证
	新申请3268件作业证，延期复审5057件特种作业证
	
	

	
	
	
	编外人员工资待遇发放
	22人
	22人
	
	

	
	
	  产出质量
	设备检查
	采购合同、按对应行业标准开展
	100%
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  产出时效
	完成时限
	
	2021年1月至12月
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  产出成本
	聘用专业技术人员工资、局内聘人员工资、公益性岗位人员工资
	64万元
	64万元
	
	10

	
	
	
	安全生产月宣传经费（用于6.12安全生产月及宣传视频制作）
	9万元
	9万元
	
	

	
	
	
	接待费、会议费、开展业务
	5万元
	5万元
	
	

	
	
	
	承接上级及协调下级开展安全生产大检查和专项督查业务，处理安全生产类事故调查处理
	8万元
	8万元
	
	

	
	
	
	安全生产业务培训
	20万元
	20万元
	
	

	
	
	
	聘请安全生产专家
	7万元
	7万元
	
	

	
	
	
	特种作业PVC实体证、电子证、色带
	2万元
	2万元
	
	

	
	
	
	法律顾问费
	3万元
	3万元
	
	

	
	
	  经济效益
	全面提高安全生产领域监管水平，实现安全生产事故下降。
	安全生产领域监管覆盖面达到95%以上。
	完成
	
	30

	
	
	社会效益
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响
	
	
	
	
	

	
	社会公众或服务对象满意度  (10分)
	 
	
	
	
	
	10分

	
	
	  
	服务对象满意度
	90以上
	95%
	
	


2021年度玉林市应急管理局预算项目绩效评价报告
（安全生产专项业务经费）

一、项目基本情况
（一）项目立项情况。
1．项目立项背景。
根据《玉林市人民政府办公室关于印发玉林市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（玉政办发〔2010〕224号）的规定，监督检查、指导协调全市安全生产工作，2021年市财政局给我局下达安全生产专项业务经费共118万元。
2．资金用途及目的。
该项目指导玉林市本级安全生产监管工作，向政府申请招聘安全生产专业技术服务人员及专家开展安全生产监管等业务，主要用于：1.政府购买服务人员、局内聘人员、公益性岗位人员工资福利；2.安全生产月宣传（用于6.12安全生产月及宣传视频制作）；3.承接上级及协调下级开展安全生产大检查和专项督查业务，处理安全生产类事故调查处理；4.接待、会议、开展业务。5.业务培训。6.聘请安全生产专家。7.法律顾问；8.特种作业PVC实体证、电子证、色带。
（二）项目资金管理使用情况。
1.资金安排落实、总投入等情况

本项目计划投入资金118万元，2021年年初实际到位资金118万元，资金到位率100%，已全额投入使用。
2.资金实际使用情况
2020年项目资金支出118万元，其中：1.政府购买服务人员10人工资、局内聘人员工资、公益性岗位人员工资共64万元；2.安全生产月宣传经费约9万元（用于6.12安全生产月及宣传视频制作）；3.承接上级及协调下级开展安全生产大检查和专项督查业务，处理安全生产类事故调查处理费约8万；4.接待费、会议费、等7万元。5.安全生产业务培训费共20万元；6.聘请安全生产专家劳务费约7万元；7.法律顾问费3万元；8.特种作业PVC实体证、电子证、色带约2万。
3.资金管理情况

根据《会计法》、《预算法》和市财政局有关财务管理规定，结合本局工作实际，明确经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，积极配合市机关事务局，确保资金规范使用。
4.资金支出及拨付合规性情况
我局资金支出及拨付均严格按照相关制度规定执行。
（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。
2021年长期目标：促进我市安全生产工作持续稳定向好。

2021年年度绩效目标：有效遏制全市安全生产事故的发生，实现事故起数及伤亡人数双下降。
指标设定情况：项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标，时效、成本、数量、质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和具体指标等8个二级指标和8个三级指标。

（四）项目组织管理情况。
按照年度工作计划及进度已于2021年12月底前完成年度业务并支付使用完毕。
二、项目评价工作开展情况

根据相关文件要求，我局高度重视，立即对绩效评价工作的开展进行了安排部署，并组织人员对全年的预算项目绩效开展全面自查和自评工作。
三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

项目目标完成率100%，项目实施完成后，及时开展了绩效自评工作。
（二）绩效分析
产出指标完成情况达100%，效益指标完成情况达100%，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达95%以上。
（三）总体自我评价
本次自评结果总体评分100分，总体自我评价为优秀。
四、存在的问题和原因分析
一是目前执行的资金管理制度离规范化管理还有一定差距。我局现执行的大部分是市财政印发的财务管理方面的制度，我局制定的内部财务管理制度还需要进一步完善。
二是预算项目绩效自评报告编制还不够严谨，缺乏专业性。

五、工作改进建议
一是继续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，加快推进应急管理体系和能力现代化，坚决杜绝重特大事故，最大程度减轻灾害损失，确保全市人民群众生命财产安全和经济社会发展稳定。
二是对自评发现的问题认真整改。不断完善内部财务管理制度，加强财务人员的专业培训，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为来年改进预算管理的重要依据。
三是提高预算绩效管理的质量和效率。逐步建立适应我局管理特征的预算支出绩效指标体系。科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标，同时加强应急管理体系建设，积极提高资金使用效率，增强应急处置能力。
四是根据每年的新形势，适度增加有关项目的经费预算。
五是将按照预决算公开的要求，将绩效自评结果与部门预决算一并公开。 
PAGE  
- 1 -

